关于做好上海工会网上工作平台

上线试运行工作的实施方案

为贯彻落实上海工会网上工作推进会精神，按照《关于做好上海工会网上工作平台上线试运行工作的通知》（沪工办〔2017〕16号）要求，结合杨浦工会工作实际，做好上海工会网上工作平台上线试运行工作，制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕工会改革要求，大力加强网上工会建设，以上海工会网上工作平台上线试运行为契机，深入推进网上服务平台和工作平台一体化联动建设，着力实现工会组织网上连通、工会事务网上办理、工会信息网上推送、职工群众网上互动，推动工会工作创新发展，增强工会组织的动员力、号召力、影响力、凝聚力。

二、组织领导

区总工会成立区网上工会建设领导小组，区人大常委会副主任、总工会主席麦碧莲任组长，副主席陈梗宝、朱晓雯任副组长，组织建设部、办公室负责人任组员。区网上工会领导小组下设办公室，办公室设在区总工会办公室，负责日常相关工作，并做好区级网上工作平台日常使用、维护管理，对下级工会进行技术指导。区总工会组织建设部负责对基层工会组织和会员信息采集进行业务指导。

三、工作内容和进度

1、动员部署，统一思想。10月上中旬，要在全区各级工会组织中传达上海工会网上工作推进会和上海工会网上工作平台培训动员会要求，进一步明确加强网上工会建设的重要意义和配合做好网上工作平台试运行工作的目标任务，强化做好网上工作平台上线试运行工作的责任意识。

2、强化培训，明确要求。10月中旬，邀请市总工会相关部门领导、技术人员对全区各行业、街镇、直属工会主席和副主席、区内重点企业工会主席、具体操作人员，进行工会网上工作平台试运行培训，全面启动杨浦区网上平台工作。对于非公企业工会较集中的街镇、科技和投促办工会，区总工会将通过召开座谈会等形式，开展交流，加强培训，帮助答疑解惑，做好服务工作。

3、录入数据，夯实基础。10月15日前，制定区总工会主席室领导及各部室成员通讯录，为区总工会机关干部建立登录名及密码，设置各自工作权限，方便今后网上工作平台各项模块工作的开展。10月31日前，各行业、街镇、直属工会建立本级通讯录，并完成工作权限的设置。主席、副主席及具体操作人员信息必须入库；经审委主任及女工委主任等相关人员信息，可以根据实际情况设置。11月15日前，各行业、街镇、直属工会指导基层企事业单位完成基层工会信息库录入工作并完成审核。12月20日前，各行业、街镇、直属工会指导基层企事业单位完成会员信息库录入工作并完成审核。

四、工作要求

1、加强领导，统筹协调。各级工会组织要充分认识加强网上工会建设的重要意义，高度重视工会网上工作平台试运行工作，推动服务职工载体创新、工会工作流程再造，确保运行工作顺利推进。各行业、街镇、直属工会要把网上工作平台建设作为“一把手”工程部署推进，工会主要负责人要切实负起第一责任人的责任，做到亲自学习体验、亲自统筹协调、亲自落实保障。要落实专人负责，明确目标要求，分解目标任务，制定工作计划，确保各项任务落实到位。

2、健全机制，细化管理。区总工会要建立“基层工会网上工作平台”微信群，及时发布工作提示，动态统计信息录入情况，对录入工作中遇到的问题进行汇总、解答，并根据需求加强培训指导。各行业、街镇、直属工会要维护本级平台，并指导督查基层企业工会使用平台；要充分发挥职业化工会工作者和志愿者队伍作用，指导、帮助基层企事业单位开展信息录入工作，力争做到基层工会全覆盖，市总工会将根据工作开展情况适时进行补贴。

3、落实保障，确保安全。各级工会组织既要充分发挥大数据的作用，又要高度重视网络安全工作，严格落实管理制度，严格执行权限管理、帐户管理，制定数据使用申请制度、保密承诺制度，确保工会数据、信息安全。

上海市杨浦区总工会

2017年9月27日

（杨浦区）上海工会网上工作平台

负责人、系统管理员联系表

单位名称：

| 第一责任人 | 职 务 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 | 职 务 | 联系电话 | 手机 |
| 系统管理员 | 职 务 | 联系电话 | 手机 |

联系人：张东寅  联系电话：13764767551  传真：65894612

邮  箱：ypqzgh@126.com